## EMAG
ID | Status Optima | Cine se ocupa de ticket | Proiect | Raportor | Atribuit | Prioritate | Cât de severă este problema? | Cât de des apare problema? | Versiune produs | Categorie | Categorie Optima | Impartire categorie | Estimare Optima | Data creare | Sistem de operare | Versiune | Platforma | Mod de afișare | Modificat | Sumar | Stare | Rezolvare | Reparat în versiunea | Deadline
26835 |  |  | EMAG | radu.alexandru1 | adrian.cirnaru | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request din Act aditional | Date |  | 2022-12-19 |  |  |  | public | 2023-12-18 | Raport aditii Optima | work_in_progress | redeschis
26863 |  |  | EMAG | radu.alexandru1 | adrian.cirnaru | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request din Act aditional | Aplicatie mobila |  | 2022-12-21 |  |  |  | public | 2023-12-18 | Info scanare telefon | work_in_progress | redeschis |  | 2023-03-07
26864 |  |  | EMAG | radu.alexandru1 | adrian.cirnaru | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request din Act aditional | Aplicatie mobila |  | 2022-12-21 |  |  |  | public | 2023-12-18 | Posibilitatea de a efectua un transfer din aplicatie prin scanare activ | work_in_progress | deschis |  | 2023-04-03
26905 |  |  | EMAG | ionescu.claudiu | adrian.cirnaru | high | major | întotdeauna |  | Bug | Bug | Inventar | 2023-12-20 | 2023-01-04 |  |  |  | public | 2023-12-06 | modificare automata CC pentru toti userii cu echipamente IT WFH(laptop, telefon, etc) in Optima si FAR din SAP prin AD-ul din HR | work_in_progress | deschis
26911 |  |  | EMAG | radu.alexandru1 | adrian.cirnaru | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Analysis | Analysis | Date | 2024-01-24 | 2023-01-06 |  |  |  | public | 2023-12-06 | de adaugat camp moneda facturii original CCY | work_in_progress | deschis
27068 |  |  | EMAG | radu.alexandru1 | adrian.cirnaru | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request din Act aditional | Inventar |  | 2023-03-08 |  |  |  | public | 2023-05-02 | Dashboard Inventariere - view by day | work_in_progress | deschis
27075 |  |  | EMAG | radu.alexandru1 | radu.alexandru1 | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux Mfx | 2024-01-10 | 2023-03-10 |  |  | emag IT | public | 2023-12-05 | Control: adaugare eticheta IT pentru transfer MFX | feedback | deschis
27107 |  |  | EMAG | ionescu.claudiu | adrian.cirnaru | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Agreed Initial Development | Agreed Initial Development | Inventar | 2023-12-20 | 2023-03-28 |  |  |  | public | 2023-12-06 | dashboard buget | work_in_progress | deschis
27151 |  |  | EMAG | mircea.sterescu | cosmina.pricop | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Date |  | 2023-05-09 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Export cu cifrele executate in fiecare luna pe liniile de buget | assigned | deschis
27181 |  |  | EMAG | radu.alexandru1 |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Agreed Initial Development | Agreed Initial Development | Date | 2024-01-24 | 2023-05-16 |  |  |  | public | 2023-06-15 | Adaugare filtru In Functiune | new | deschis |  | 2023-05-19
27195 |  |  | EMAG | mircea.sterescu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Flux Mfx |  | 2023-05-17 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Modificare user transfer MFX din predate | new | deschis
27198 |  |  | EMAG | radu.alexandru1 |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Flux |  | 2023-05-18 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Preluare WBS la creare PR | new | deschis |  | 2023-05-20
27210 |  |  | EMAG | radu.alexandru1 |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Date |  | 2023-05-19 |  |  |  | public | 2023-06-12 | PO C-IT | new | deschis |  | 2023-05-30
27212 |  |  | EMAG | alina.poturlu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-05-19 |  |  |  | public | 2023-06-07 | In validare Nu se poate modifica nr de fact trecut in Receptie | new | deschis
27213 |  |  | EMAG | alina.poturlu | cosmina.pricop | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Inventar | 2023-12-20 | 2023-05-19 |  |  |  | public | 2023-12-06 | WFH inventar | assigned | deschis
27228 |  |  | EMAG | daniela.nita |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Flux Mfx |  | 2023-05-23 |  |  |  | public | 2023-06-27 | transfer MFX-export documente suport | new | deschis
27233 |  |  | EMAG | mircea.sterescu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Date |  | 2023-05-24 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Notificare validare echipament | new | deschis
27236 |  |  | EMAG | radu.alexandru1 | cosmina.pricop | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Flux Mfx |  | 2023-05-24 |  |  |  | public | 2023-06-27 | Posibilitate transfer stoc intern in WIP | feedback | deschis |  | 2023-06-05
27257 |  |  | EMAG | radu.alexandru1 | cosmina.pricop | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-05-29 |  |  |  | public | 2023-10-25 | Transmitere WBS in SAP | feedback | deschis |  | 2023-06-09
27282 |  |  | EMAG | alina.poturlu | cosmina.pricop | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-06-07 |  |  |  | public | 2023-06-27 | Factura de avans > Cda AVANS>genereaza asset in receptie | feedback | deschis
27330 |  |  | EMAG | mircea.sterescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Flux Mfx |  | 2023-06-15 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Retur in Gestiunea MFX | new | deschis
27421 |  |  | EMAG | alina.poturlu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-07-10 |  |  |  | public | 2023-12-18 | Transfer asset de pe un CC pe altul sau de pe un user pe altul | new | deschis
27436 |  |  | EMAG | ionescu.claudiu | cosmina.pricop | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-07-14 |  |  |  | public | 2023-12-06 | valoarea ramasa din bugete apare cu minus | work_in_progress | ok
27437 |  |  | EMAG | alina.poturlu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Date |  | 2023-07-14 |  |  |  | public | 2023-07-14 | Registrul bunurilor de capital | new | deschis
27470 | In lucru | Bogdan | EMAG | alina.poturlu | cosmina.pricop | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Inventar | 2023-12-20 | 2023-07-27 |  |  |  | public | 2023-12-18 | Active > In functiune | work_in_progress | redeschis
27473 |  |  | EMAG | mircea.sterescu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Analysis | Analysis | Date | 2024-01-24 | 2023-07-27 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Cum functioneaza fluxul de Casare | new | deschis
27524 |  |  | EMAG | alina.poturlu | cosmina.pricop | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-08-15 |  |  |  | public | 2023-12-18 | Asset in Receptie dupa actiune de Stornare | work_in_progress | redeschis
27533 |  |  | EMAG | alina.poturlu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Date | 2024-01-24 | 2023-08-18 |  |  |  | public | 2023-12-15 | Conditie in PO -nr factura | new | deschis
27558 | In lucru | Andrei | EMAG | mircea.sterescu | cosmina.pricop | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Inventar | 2023-12-20 | 2023-08-28 |  |  |  | public | 2023-12-08 | Adaugare coloana status in raportul WFH | work_in_progress | redeschis
27577 |  |  | EMAG | alina.poturlu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-08-31 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Check intre PO(aprobat/ne-) &Contabilitate validare | new | deschis
27638 | Rezolvat | Andrei | EMAG | alina.poturlu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Inventar | 2023-12-20 | 2023-09-06 |  |  |  | public | 2023-12-18 | Diferente cantitate plus -Raport Anexa 2 vs Export Situatii inventar | new | deschis
27669 | Rezolvat | Andrei | EMAG | alina.poturlu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Inventar | 2023-12-20 | 2023-09-11 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Lista angajati - WFH | new | deschis
27678 | Rezolvat | Cosmina | EMAG | alina.poturlu | cosmina.pricop | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-09-12 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Modificare stare | feedback | redeschis
27695 |  |  | EMAG | alina.poturlu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Inventar |  | 2023-09-18 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Vizualizare dashboard pt Rol de User | new | deschis
27716 |  |  | EMAG | alina.poturlu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-09-21 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Pre-receptie > refuz dar tot raman in lista | new | deschis
27721 |  |  | EMAG | alina.poturlu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-09-25 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Contabilitate validare- verificare Valori > linie duplicat - nu putem sterge | new | deschis
27733 |  |  | EMAG | alina.poturlu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Date |  | 2023-09-26 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Compania EITR RO11- introducere in Mapare Companie+baza FAR in Optima pt inventar | new | deschis
27883 |  |  | EMAG | alina.poturlu | cosmina.pricop | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-10-20 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Contabilitate validare- fara nr asset SAP | work_in_progress | redeschis
27922 |  |  | EMAG | veronica.badulescu | cosmina.pricop | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Date |  | 2023-10-26 |  |  |  | public | 2023-12-15 | Schimbare aprobator | work_in_progress | redeschis |  | 2023-11-10
27925 |  |  | EMAG | mircea.sterescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-10-26 |  |  |  | public | 2023-12-06 | asset info gresite | new | deschis
27933 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-10-27 |  |  |  | public | 2023-12-07 | Populare camp WBS Description | new | deschis |  | 2023-11-15
27934 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-10-27 |  |  |  | public | 2023-12-07 | Populare camp Denumire in zona de interfata Area | new | deschis |  | 2023-11-15
27935 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-10-27 |  |  |  | public | 2023-12-05 | Aliniere Cod si Denumire in zona Matrice aprobare Supracategorii TRN | new | deschis |  | 2023-11-19
27966 |  |  | EMAG | mircea.sterescu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux Mfx | 2024-01-10 | 2023-10-31 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Storno MFX - in Optima apar in MFX - cand verific in aplicatia interna nu apar | new | deschis
27978 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-01 |  |  |  | public | 2023-11-01 | Nu merge functia de export in tab reconciliere | new | deschis |  | 2023-11-06
28048 |  |  | EMAG | mircea.sterescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-11-08 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Lipsa conexiunea SAP - Optima | new | deschis
28049 |  |  | EMAG | mircea.sterescu | cosmina.pricop | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-08 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Nu pot valida exhipamentele de scazut in Optima | feedback | redeschis
28126 |  |  | EMAG | alina.poturlu | cosmina.pricop | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-11-13 |  |  |  | public | 2023-12-18 | Pre-receptii Refuzate - nu se pot sterge din lista- nu se intorc la emitentul PO-ului | work_in_progress | ok
28157 | Rezolvat | Mihaela | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-15 |  |  |  | public | 2023-12-05 | Afisare data | new | deschis |  | 2023-11-30
28158 | Rezolvat | Mihaela | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-11-15 |  |  |  | public | 2023-12-05 | Stergere documente adaugate de 2 ori sau adaugate gresit | new | deschis |  | 2023-11-30
28159 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-15 |  |  |  | public | 2023-12-05 | Search nefunctional supplier | new | deschis |  | 2023-11-30
28160 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-15 |  |  |  | public | 2023-12-05 | Search nefunctional in zona de Oferte status | new | deschis |  | 2023-11-30
28161 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-15 |  |  |  | public | 2023-12-05 | Afisare info in zona de Buget Detalii | new | deschis |  | 2023-11-30
28169 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Date |  | 2023-11-16 |  |  |  | public | 2023-12-15 | Flow receptie partiala | new | deschis |  | 2023-11-30
28171 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-16 |  |  |  | public | 2023-12-05 | Delogare aplicatie la intervale de timp | new | deschis |  | 2023-11-30
28172 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Date |  | 2023-11-16 |  |  |  | public | 2023-12-15 | Matrice de aprobare - update aprobator | new | deschis |  | 2023-11-30
28173 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Inventar |  | 2023-11-16 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Transferuri - posibilitate de a face transfer bulk | new | deschis |  | 2023-11-30
28174 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-16 |  |  |  | public | 2023-11-16 | Blocare interfata la transferuri succesive | new | deschis |  | 2023-11-30
28176 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-16 |  |  |  | public | 2023-12-05 | Buton nefunctional Incarcare documente | new | deschis |  | 2023-11-30
28177 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-16 |  |  |  | public | 2023-12-05 | Nu aduce descrierea asa cum a fost creat produsul, aduce categoria mare de cost (nespecific) | new | deschis |  | 2023-11-30
28178 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-16 |  |  |  | public | 2023-11-16 | Data facturii - selectezi o data si aplicatia retine ziua -1 | new | deschis |  | 2023-11-21
28179 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Analysis | Analysis | Flux | 2024-01-10 | 2023-11-16 |  |  |  | public | 2023-11-16 | Flow Receptie active - incarcare documente din nou | new | deschis |  | 2023-11-30
28180 | Feedback | Cosmina | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Analysis | Analysis | Date | 2024-01-24 | 2023-11-16 |  |  |  | public | 2023-12-05 | Zona similare pentru pasul de Prevalidare si Validare assets | new | deschis |  | 2023-11-30
28181 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-16 |  |  |  | public | 2023-12-05 | Descriere produs - nu aduce descrierea, aduce clasa de cost | new | deschis |  | 2023-11-21
28182 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-16 |  |  |  | public | 2023-11-16 | Data facturii - selectezi o data si aplicatia returneaza ziua -1 (situatia 2) | new | deschis |  | 2023-11-22
28183 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-11-16 |  |  |  | public | 2023-11-16 | Optima nu trimite atasamentele/documentele in SAP | new | deschis |  | 2023-11-23
28184 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-11-16 |  |  |  | public | 2023-12-05 | Receptie blocata, lipsa linie de produs 1 PO cu 18 assets | new | deschis |  | 2023-11-17
28194 |  |  | EMAG | alina.poturlu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-11-17 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Contabilitate validare - fara nr SAP | new | deschis
28277 |  |  | EMAG | veronica.badulescu | cosmina.pricop | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-21 |  |  |  | public | 2023-11-24 | Nomenclator Subcategorii/Categorii | feedback | deschis |  | 2023-12-05
28279 |  |  | EMAG | veronica.badulescu | cosmina.pricop | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-21 |  |  |  | public | 2023-11-24 | Luni contabile - Active Da sau Nu? | feedback | deschis |  | 2023-12-05
28284 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-21 |  |  |  | public | 2023-11-22 | Search nefunctional zona Bugete | new | deschis |  | 2023-12-05
28287 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Date | 2024-01-24 | 2023-11-21 |  |  |  | public | 2023-12-15 | Oferta Produse - mutare butoane de aprobare in partea de jos a aplicatie - pasi neintuitivi | new | deschis |  | 2023-12-05
28288 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Flux |  | 2023-11-21 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Achizitie - creare PR pornind de la search WBS code sau nume proiect | new | deschis |  | 2023-12-18
28289 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-11-21 |  |  |  | public | 2023-11-21 | Alocare PR - se modifica responsabilul in budget owner atunci cand aloci PR ul | new | deschis |  | 2023-12-20
28290 |  |  | EMAG | veronica.badulescu | cosmina.pricop | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Analysis | Analysis | Date | 2024-01-24 | 2023-11-21 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Info obligatorii si impact pe flow | work_in_progress | deschis |  | 2023-12-18
28294 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Flux |  | 2023-11-21 |  |  |  | public | 2023-12-15 | Aprobare PO - reminder + unificare aprobare pt userii care au rol de supra-aprobator | new | deschis |  | 2023-12-18
28296 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Flux |  | 2023-11-21 |  |  |  | public | 2023-12-15 | Raporte pt zona de Transferuri | new | deschis |  | 2023-12-23
28297 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Date |  | 2023-11-21 |  |  |  | public | 2023-12-05 | Active Gajate/Ipotecate | new | deschis |  | 2023-12-19
28298 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Date |  | 2023-11-21 |  |  |  | public | 2023-12-15 | Flow postare 1 factura cu split pe mai multe cost centere | new | deschis |  | 2023-12-18
28318 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Date |  | 2023-11-22 |  |  |  | public | 2023-12-15 | Dezactivare buton Approve dupa aprobare | new | deschis |  | 2023-12-18
28319 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-11-22 |  |  |  | public | 2023-11-22 | Document old pe un PR nou | new | deschis |  | 2023-12-11
28322 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-11-22 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Oferta Produse - oferta email noua nu permite adaugarea producului pe oferta | new | deschis |  | 2023-12-16
28329 |  | Cosmina | EMAG | veronica.badulescu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-22 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Verificare sume negative pe Contract | new | deschis |  | 2023-12-16
28330 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-22 |  |  |  | public | 2023-11-22 | Search nefunctional in zona de Bugete - adaugare WBS code si WBS name | new | deschis |  | 2023-12-09
28331 |  |  | EMAG | veronica.badulescu | cosmina.pricop | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-22 |  |  |  | public | 2023-11-24 | Lipsa date in zona de depreciere la nivel de proiect in zona Buget Detalii Freeze | feedback | deschis |  | 2023-12-17
28332 |  | Cosmina | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-22 |  |  |  | public | 2023-11-22 | Bugete - export info - nu avem date corecte in rapoarte | new | deschis |  | 2023-12-14
28350 | Rezolvat | Andrei | EMAG | veronica.badulescu | cosmina.pricop | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Flux | 2024-01-10 | 2023-11-23 |  |  |  | public | 2023-12-15 | Mediu de test | work_in_progress | deschis |  | 2023-11-24
28358 | Confirmat | Andrei | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Inventar | 2023-12-20 | 2023-11-24 |  |  |  | public | 2023-11-24 | WFH - in interfata apare cu status Confirmat NU, in raport, status confirmat NU | new | deschis |  | 2023-12-05
28359 |  |  | EMAG | veronica.badulescu | cosmina.pricop | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Analysis | Analysis | Date | 2024-01-24 | 2023-11-24 |  |  |  | public | 2023-11-24 | Buget - ce reprezinta sumele aduse pe coloane? | feedback | deschis |  | 2023-12-06
28360 |  | Cosmina | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-24 |  |  |  | public | 2023-11-24 | Raport nepopulat, date vechi, fara selectie de buget in curs | new | deschis |  | 2023-12-17
28361 |  | Cosmina | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-24 |  |  |  | public | 2023-11-24 | Forecast luni - export - valori de buget negative | new | deschis |  | 2023-11-30
28362 | Feedback | Cosmina | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-24 |  |  |  | public | 2023-11-28 | Adaugare linie de buget noua din apliactie - luni care nu sunt active | new | deschis |  | 2023-12-11
28376 |  |  | EMAG | mircea.sterescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-27 |  |  |  | public | 2023-12-06 | User care nu apare in Optima | new | deschis
28393 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-28 |  |  |  | public | 2023-11-28 | Transfer assets - info | new | deschis |  | 2023-12-13
28394 | Confirmat | Andrei | EMAG | veronica.badulescu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Inventar | 2023-12-20 | 2023-11-28 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Transfer active - detalii - no info | new | deschis |  | 2023-12-15
28395 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-28 |  |  |  | public | 2023-11-28 | Afisare PR nou in capul listei, nu pe ultima pagina | new | deschis |  | 2023-12-16
28396 |  |  | EMAG | veronica.badulescu | cosmina.pricop | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-28 |  |  |  | public | 2023-12-05 | Bugete - filtru nefunctional | feedback | redeschis |  | 2023-12-08
28397 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-28 |  |  |  | public | 2023-11-28 | Budget details - freeze pe luni - no info publicate | new | deschis |  | 2023-12-11
28398 | Feedback | Cosmina | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-28 |  |  |  | public | 2023-11-28 | Bugete - afisare - nu face suma in tabel | new | deschis |  | 2023-12-09
28399 | Feedback | Cosmina | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Analysis | Analysis | Date | 2024-01-24 | 2023-11-28 |  |  |  | public | 2023-11-28 | Verificare date aduse in raport in zona de buget | new | deschis |  | 2023-12-11
28400 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Date |  | 2023-11-28 |  |  |  | public | 2023-12-15 | Freeze pe capul de tabel - in toate taburile de verificat | new | deschis |  | 2023-12-08
28401 |  | Cosmina | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Analysis | Analysis | Date | 2024-01-24 | 2023-11-28 |  |  |  | public | 2023-11-28 | Verificare sume din tabel de buget | new | deschis |  | 2023-12-11
28402 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux Mfx | 2024-01-10 | 2023-11-28 |  |  |  | public | 2023-11-28 | Flux MFX - selectie multipla | new | deschis |  | 2023-12-07
28403 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux Mfx | 2024-01-10 | 2023-11-28 |  |  |  | public | 2023-11-28 | Flux MFX - verifiare stocuri old de pe mediu de test, care apar in prod | new | deschis |  | 2023-12-07
28404 | Redeschis |  | EMAG | veronica.badulescu | cosmina.pricop | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-28 |  |  |  | public | 2023-12-05 | Modificare rol useri - nefunctional pt modificare consecutiva de 2 sau mai multi useri | assigned | redeschis |  | 2023-12-12
28406 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-11-28 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Flux casare - de verificat | new | deschis |  | 2023-12-11
28408 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-11-28 |  |  |  | public | 2023-11-28 | Nu am buton de salvare/confirmare - pas incomplet fara confirmare | new | deschis |  | 2023-12-09
28409 |  |  | EMAG | alina.poturlu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-11-28 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Contabilitate-validare >Origin>Nr factura& cantitati multiple | new | deschis
28411 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Flux |  | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-12-15 | Flow v-desk, de integrat in aplicatia Optima | new | deschis |  | 2024-01-15
28412 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | major | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Flux |  | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Automatizare legatura din PR si PO | new | deschis |  | 2024-01-16
28415 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Flux |  | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-12-15 | Automatizare cerere oferta de la furnizor direct din Optima | new | deschis |  | 2024-01-15
28416 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | major | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Inventar |  | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-12-15 | Stop scanare la nivel de locatie, sa poata fi facut de eMag din aplicatie | new | deschis |  | 2024-02-08
28417 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Inventar |  | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-12-05 | Inventariere - Incarcare scanare bulk, categorii confirmate offline | new | deschis |  | 2024-02-06
28418 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Inventar |  | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-12-05 | Inventariere - Validare automata asseturi la nivel de angajat | new | deschis |  | 2024-02-09
28420 | Feedback | Andrei | EMAG | veronica.badulescu | cosmina.pricop | high | major | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Inventar | 2023-12-20 | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-12-15 | Cerinte reconciliere automata | assigned | deschis |  | 2023-11-29
28421 |  | Cosmina | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Analysis | Analysis | Date | 2024-01-24 | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-11-29 | Adaugare Produse noi | new | deschis |  | 2023-12-23
28422 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Inventar | 2023-12-20 | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-11-29 | Dashboard - Modificare sumar | new | deschis |  | 2024-01-15
28423 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Flux |  | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Flow Avans/Storno avans | new | deschis |  | 2024-02-10
28424 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | major | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Inventar |  | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Inventar WFH - raport trimis catre manageri cu view pe toti oamenii din subordine | new | deschis |  | 2024-02-10
28425 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Date |  | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-12-15 | Cerinte audit - Documentatie controale efectuate in aplicatie | new | deschis |  | 2023-12-18
28426 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | low | major | nu am încercat să o reproduc |  | Change Request | Change Request | Date |  | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Integrare platforme IT cu Optima, pt confirmare automata WFH | new | deschis |  | 2024-03-03
28427 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-11-29 | Adaugare documente pe PO submis | new | deschis |  | 2023-12-11
28428 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-11-29 | PR PO Blocat - Comtec NET | new | deschis |  | 2023-11-29
28429 | Feedback | Cosmina | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Inventar | 2023-12-20 | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-12-07 | WFH - dublare echipamente | new | deschis |  | 2024-01-07
28430 | Feedback | Cosmina | EMAG | veronica.badulescu |  | low | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Analysis | Analysis | Date | 2024-01-24 | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-11-29 | Etichetare asseturi la achizitie | new | deschis |  | 2024-01-21
28432 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Agreed Initial Development | Agreed Initial Development | Date | 2024-01-24 | 2023-11-29 |  |  |  | public | 2023-11-29 | MANUAL DE PROCEDURI cu focus pentru utilizator | new | deschis |  | 2023-12-31
28441 |  |  | EMAG | viorel.stoica |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-12-04 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Lipsa receptie PO ORD0000772 | new | deschis
28452 |  |  | EMAG | viorel.stoica |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-12-06 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Buton PRE-RECEPTIE inactiv | new | deschis
28453 |  |  | EMAG | alina.poturlu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-12-06 |  |  |  | public | 2023-12-06 | Data - ziua calendaristica, ora, anul- informatii care nu apar in niciun raport sau meniu | new | deschis
28458 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | medium | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Date | 2024-01-24 | 2023-12-07 |  |  |  | public | 2023-12-07 | Search nefunctional in zona de contracte | new | deschis |  | 2024-01-05
28478 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | critical | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Agreed Initial Development | Agreed Initial Development | Inventar | 2023-12-20 | 2023-12-11 |  |  |  | public | 2023-12-11 | Documente inventariere - format | new | deschis |  | 2023-12-13
28484 |  |  | EMAG | veronica.badulescu |  | critical | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Inventar | 2023-12-20 | 2023-12-11 |  |  |  | public | 2023-12-11 | Dashboard - actualizare date si locatii | new | deschis |  | 2023-12-13
28493 | Confirmat |  | EMAG | viorel.stoica |  | critical | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2024-01-10 | 2023-12-13 |  |  |  | public | 2023-12-13 | Order details (ORD0000732) | new | deschis
28514 | Confirmat |  | EMAG | viorel.stoica |  | high | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Inventar | 2023-12-20 | 2023-12-15 |  |  |  | public | 2023-12-15 | Lipsa vizibilitate centre de cost | new | deschis
28537 | Rezolvat |  | EMAG | viorel.stoica |  | critical | minor | nu am încercat să o reproduc |  | Bug | Bug | Flux | 2023-12-20 | 2023-12-21 |  |  |  | public | 2023-12-21 | Lipsa vizibilitate centru de cost Beaty | new | deschis